## BUG MONITORING
BUG MONITORING
Evidence Id | Nama Modul | Case Id | Bug Tittle | Bug Priority | Severity | Status | Description on Issue | Attachment Evidence Bug | Programmer | Reporter | Date
I01, I02 | GET | TC2, TC4 | Tidak dapat melakukan get data berdasarkan ID | High | Major | Open | Summary : Pada sistem ini belum tersedia fitur untuk melakukan GET data berdasarkan ID tertentu. Memang fitur tersebut tidak disebutkan di README, namun sebagai improvement sebaiknya ditambahkan kemampuan GET by ID, karena umumnya sistem menyediakan akses data secara spesifik menggunakan ID. | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I03 | CREATE | TC11 | Dapat menambahkan data yang sama (duplikat) | High | Major | Open | Summary : Kasus ini tergolong potential bug. Umumnya, suatu sistem tidak memperbolehkan adanya data duplikat (misalnya buku dengan title dan author yang sama). Namun, karena tidak ada requirement yang menjelaskan secara jelas apakah duplikasi diperbolehkan atau tidak, dan implementasi kode saat ini masih mengizinkan duplikasi, maka saya masukkan temuan ini ke dalam bug monitoring sebagai potential bug. Sebagai improvement, disarankan untuk menambahkan rule agar sistem tidak menerima data duplikat sehingga data buku tetap konsisten dan bersih. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Laskar Pelangi", "author": "Andrea Hirata", "status": "want-to-read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "Book already exists" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Namun, actual result: Data tersimpan { "author": "Andrea Hirata", "cover": "", "genre": "", "id": 15, "pages": 0, "rating": 0, "status": "want-to-read", "title": "Laskar Pelangi" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I04 | CREATE | TC12 | Dapat menambahkan data tanpa title (required field) | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna masih dapat menambahkan data buku tanpa mengisi field title. Padahal, secara logika bisnis, title seharusnya merupakan field wajib karena tidak mungkin ada buku tanpa judul. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi untuk field required. Sebagai improvement, sistem perlu menambahkan validasi agar field title wajib diisi sebelum data dapat disimpan. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 4.3, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Terdapat error, karena buku harus punya title Respon Body: { "error": "TITLE_REQUIRED" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Namun, actual resultnya, buku tanpa judul tetap tersimpan { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": "drama", "id": 16, "pages": 280, "rating": 4.3, "status": "want-to-read", "title": "" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I05 | CREATE | TC13 | Dapat menambahkan data tanpa author (required field) | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna masih dapat menambahkan data buku tanpa mengisi field author. Padahal, secara logika bisnis, author seharusnya merupakan field wajib karena tidak mungkin ada buku tanpa penulis. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi untuk field required. Sebagai improvement, sistem perlu menambahkan validasi agar field author wajib diisi sebelum data dapat disimpan. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 4.3, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Buku harus punya author Respon Body: { "error": "AUTHOR_REQUIRED" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual resultnya, buku tetap tersimpan tanpa penulis { "author": "", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": "drama", "id": 17, "pages": 280, "rating": 4.3, "status": "want-to-read", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I06 | CREATE | TC14 | Dapat menambahkan data tanpa status (required field) | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku tanpa mengisi field status, dan sistem tidak otomatis memberikan nilai default (want-to-read). Akibatnya, data buku tersimpan dengan field status kosong. Padahal, berdasarkan desain, jika field ini tidak diisi seharusnya sistem mengisi dengan default value. Sebagai improvement sekaligus bug fix, perlu ditambahkan validasi agar field status tidak kosong dan diberikan nilai default bila tidak dikirimkan oleh pengguna. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 4.3, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "" }, 5. Klik send Expected resultnya: menggunakan nilai default yaitu want-to-red Respon Body: { "status": "want-to-read" } (Nilai default) Message Status: 200 OK Database Condition: data baru tersimpan Actual resultnya, data buku tersimpan tanpa nilai default { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": "drama", "id": 18, "pages": 280, "rating": 4.3, "status": "", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I07 | CREATE | TC15 | Dapat menambahkan data kosong (semua field tidak diisi | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan kondisi semua field kosong. Data tetap tersimpan meskipun tidak ada informasi yang valid (judul, penulis, status, dan field lainnya). Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi untuk field yang seharusnya wajib diisi. Sebagai bug fix, sistem perlu menambahkan validasi agar minimal field title dan author wajib diisi, serta field lain mengikuti aturan default atau validasi yang sesuai, sehingga tidak mungkin ada data buku yang kosong seluruhnya. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "", "author": "", "cover": "", "rating": 0, "pages": 0, "genre": "", "status": "" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "TITLE_REQUIRED, AUTHOR_REQUIRED, STATUS_REQUIRED" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "", "cover": "", "genre": "", "id": 19, "pages": 0, "rating": 0, "status": "", "title": "" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I08 | CREATE | TC16 | Dapat menambahkan data dengan status yang tidak terdefinisi | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan field status yang tidak terdefinisi (misalnya diisi dengan nilai selain want-to-read atau read). Data tetap tersimpan meskipun status tersebut tidak valid. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi terhadap nilai field status. Sebagai bug fix, sistem perlu membatasi input status hanya pada daftar nilai yang valid (misalnya: want-to-read, reading, finished) agar data lebih konsisten dan sesuai dengan aturan bisnis. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 4.3, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "wait" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "STATUS_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": "drama", "id": 20, "pages": 280, "rating": 4.3, "status": "wait", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I09 | CREATE | TC17 | Dapat menambahkan cover dengan data bukan dalam bentuk url | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan field cover yang bukan berupa URL valid. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi format input. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar field cover hanya menerima data dalam bentuk URL. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "abc", "rating": 4.3, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "COVER_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "abc", "genre": "drama", "id": 21, "pages": 280, "rating": 4.3, "status": "want-to-read", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I10 | CREATE | TC18 | Dapat menambahkan jumlah halaman dengan angka negatif | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan field pages bernilai negatif. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi angka pada field jumlah halaman. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar field pages hanya menerima angka positif. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 4.3, "pages": -280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "PAGES_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": "drama", "id": 22, "pages": -280, "rating": 4.3, "status": "want-to-read", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I11 | CREATE | TC20 | Dapat menambahkan rating dengan nilai > 5 | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan field rating bernilai lebih dari 5. Padahal secara logika bisnis, rating buku seharusnya hanya berada pada rentang 0 sampai 5. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi pada input rating. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi nilai rating agar hanya menerima angka antara 0–5. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 7, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "RATING_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 7, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I12 | CREATE | TC21 | Dapat menambahkan rating dengan nilai < 0 | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan field rating bernilai kurang dari 0. Padahal rating buku tidak mungkin bernilai negatif. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi angka pada field rating. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar rating minimal bernilai 0. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": -2, "pages": 280, "genre": "drama", "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "RATING_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": "drama", "id": 24, "pages": 280, "rating": -2, "status": "want-to-read", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I13 | CREATE | TC23 | Dapat menambahkan genre buku dengan nilai bukan string | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat menambahkan data buku dengan field genre yang bukan berupa string (misalnya angka atau tipe data lain). Padahal genre buku seharusnya selalu berupa teks. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi tipe data. Sebagai improvement, sistem perlu memastikan field genre hanya menerima input berupa string. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/ 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "title": "Ronggeng Dukuh Paruk", "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "rating": 4.3, "pages": 280, "genre": 123, "status": "want-to-read" }, 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "GENRE_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "Ahmad Tohari", "cover": "https://share.google/images/tHqfnsdj954hsqINF", "genre": 123, "id": 26, "pages": 280, "rating": 4.3, "status": "want-to-read", "title": "Ronggeng Dukuh Paruk" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I14 | UPDATE | TC27 | Dapat update data dengan nilai title dikosongkan | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan mengosongkan field title. Padahal field ini seharusnya wajib, karena buku tidak mungkin tidak memiliki judul. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi saat melakukan update data. Sebagai improvement, sistem perlu menambahkan aturan agar field title tetap wajib saat update. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "", "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "rating": 4.2, "pages": 180, "genre": "Fiction", "status": "read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "TITLE_REQUIRED" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "genre": "Fiction", "id": 1, "pages": 180, "rating": 4.2, "status": "read", "title": "" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I15 | UPDATE | TC29 | Dapat mengupdate data dengan status yang tidak terdefinisi | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan field status yang tidak terdefinisi (misalnya diisi nilai selain want-to-read, reading, atau finished). Data tetap tersimpan walaupun status tersebut tidak valid. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi pada field status saat update. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi input status hanya pada daftar nilai yang valid. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "The Great", "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "rating": 4.2, "pages": 180, "genre": "Fiction", "status": "wait" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "STATUS_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "genre": "Fiction", "id": 1, "pages": 180, "rating": 4.2, "status": "wait", "title": "The Great" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I16 | UPDATE | TC30 | Dapat mengupdate cover dengan data bukan dalam bentuk url | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan field cover yang bukan berupa URL valid. Padahal cover seharusnya berisi tautan gambar. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi format pada field cover. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar cover hanya menerima data dalam bentuk URL. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "The Great", "author": "F. Scott", "cover": "abc", "rating": 4.2, "pages": 180, "genre": "Fiction", "status": "want-to-read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "COVER_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "abc", "genre": "Fiction", "id": 1, "pages": 180, "rating": 4.2, "status": "want-to-read", "title": "The Great" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I17 | UPDATE | TC31 | Dapat mengupdate jumlah halaman dengan angka negatif | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan field pages bernilai negatif. Padahal jumlah halaman buku tidak mungkin bernilai negatif. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi angka pada field pages. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar pages hanya menerima angka positif. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "The Great", "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "rating": 4.2, "pages": -180, "genre": "Fiction", "status": "want-to-read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "PAGES_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "genre": "Fiction", "id": 1, "pages": -180, "rating": 4.2, "status": "want-to-read", "title": "The Great" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I18 | UPDATE | TC33 | Dapat mengupdate rating dengan nilai > 5 | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan field rating bernilai lebih dari 5. Padahal rating buku seharusnya hanya berkisar antara 0 sampai 5. Hal ini menunjukkan belum adanya validasi nilai rating saat update. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar rating hanya dapat diisi dengan angka antara 0–5. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "The Great", "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "rating": 12, "pages": 180, "genre": "Fiction", "status": "want-to-read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "RATING_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "genre": "Fiction", "id": 1, "pages": 180, "rating": 12, "status": "want-to-read", "title": "The Great" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I19 | UPDATE | TC34 | Dapat mengupdate rating dengan nilai < 0 | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan field rating bernilai kurang dari 0. Padahal rating buku tidak mungkin bernilai negatif. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi angka pada field rating saat update. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar rating minimal bernilai 0. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "The Great", "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "rating": -4, "pages": 180, "genre": "Fiction", "status": "want-to-read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "RATING_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "genre": "Fiction", "id": 1, "pages": 180, "rating": -4, "status": "want-to-read", "title": "The Great" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
I20 | UPDATE | TC36 | Dapat mengupdate genre buku dengan nilai bukan string | High | Major | Open | Summary: Pada sistem saat ini, pengguna dapat melakukan update data buku dengan field genre yang bukan berupa string (misalnya angka atau tipe data lain). Padahal genre buku seharusnya selalu berupa teks. Hal ini menunjukkan tidak adanya validasi tipe data pada field genre. Sebagai improvement, sistem perlu membatasi agar genre hanya menerima input berupa string. Step to Reproduce: 1. Masukkan endpoint URL http://127.0.0.1:5001/api/books/1 2. Pilih menu body 3. Pilih tipe raw 4. Masukkan data dalam bentuk json yang berisi: { "id": 1, "title": "The Great", "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "rating": 4.2, "pages": 180, "genre": 123, "status": "want-to-read" } 5. Klik send Expected Result: Respon Body: { "error": "GENRE_INVALID" } Message Status: 400 Bad Request Database Condition: not change Actual Result: { "author": "F. Scott", "cover": "https://covers.openlibrary.org/b/id/12749894-L.jpg", "genre": 123, "id": 1, "pages": 180, "rating": 4.2, "status": "want-to-read", "title": "The Great" } | #VALUE! | - | Amelia Nathasa | 2025-09-01
Note on E3: Tingkat prioritas yang berisi Ciritical High Medium Low
Note on F3: Tingkat Keparahan yang berisi: Critical Major Moderate Low
Note on G3: reason if error, should be Berisi: Open Assigned Fixed Closed