## Test Scenario
Project name | BookTracker | Tester | Ahmad Syaefudin
Test Type | Functional Testing | Version | v1.0
Environment | Local (Chrome) | Test Execute Date | 2026-09-10
Scenario ID | Test Scenario | Priority
TS-001 | Memastikan Aplikasi dapat dibuka | High
TS-002 | Memastikan navigasi aplikasi dapat digunakan | High
TS-003 | Memastikan daftar buku dapat ditampilkan | High
TS-004 | Memastikan search buku dapat digunakan | High
TS-005 | Memastikan search berdasarkan author dapat digunakan | Medium
TS-006 | Memastikan search dengan data yang tidak tersedia ditangani dengan baik | Medium
TS-007 | Memastikan filter genre dapat digunakan | High
TS-008 | Memastikan search dan filter dapat digunakan bersama | High
TS-009 | Memastikan status buku dapat diubah | High
TS-010 | Memastikan GET API dapat mengambil data buku | High
TS-011 | Memastikan PUT API dapat mengubah data buku | High
TS-012 | Memastikan invalid book ID ditangani dengan baik | Medium

## Test case Execution
Project name | BookTracker | Tester | Ahmad Syaefudin
Test Type | Functional Testing | Version | v1.0
Environment | Local (Chrome) | Test Execute Date | 2026-09-10
TC ID | Scenario ID | Test Case | Preconditions | Test Data | Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Bug ID | Note
TC-001 | TS-001 | Membuka Aplikasi | Browser Tersedia | URL Frontend dan Backend | 1. Buka browser 2.Masukkan URL aplikasi 3.Tekan Enter | Halaman aplikasi berhasil ditampilkan tanpa error | Halaman Aplikasi berhasil dibuka tanpa error | Pass
TC-002 | TS-002 | Navigasi ke Library | Aplikasi Berhasil dibuka | Menu Library | 1. Buka aplikasi 2. Klik menu Library | Halaman Library berhasil ditampilkan | Halaman berhasil ditampilkan | Pass
TC-003 | TS-002 | Navigasi ke Discover | Aplikasi Berhasil dibuka | Menu Discover | 1. Buka aplikasi 2. Klik menu Discover | Halaman Discover berhasil ditampilkan | Halaman berhasil ditampilkan | Pass
TC-004 | TS-002 | Navigasi ke Reading | Aplikasi Berhasil dibuka | Menu Reading | 1. Buka aplikasi 2. Klik menu Reading | Halaman Reading berhasil ditampilkan | Halaman berhasil ditampilkan | Pass
TC-005 | TS-002 | Navigasi ke Profile | Aplikasi Berhasil dibuka | Menu Profile | 1. Buka aplikasi 2. Klik menu Profile | Halaman Profile berhasil ditampilkan | Halaman berhasil ditampilkan | Pass
TC-006 | TS-003 | Menampilkan Daftar Buku | Backend Tersedia | - | 1. Buka Library 2. Amati daftar buku | Daftar buku berhasil ditampilkan | Buku berhasil ditampilkan | Pass
TC-007 | TS-003 | Memerikasa informasi pada book card | Daftar buku Tersedia | - | 1. Buka Library 2. Periksa beberapa bok card | Informasi seperti title, author, genre, rating dan status ditampilkan dengan benar | Informasi buku sesuai dengan data | Pass
TC-008 | TS-004 | Search berdasarkan judul buku | Daftar buku Tersedia | Nama/judul buku | 1. Buka Library 2. Masukkan judul buku pada search 3. Amati hasil | Buku yang sesuai dengan judul pencarian ditampilkan | berhasil ditampilkan buku yang dicari | Pass
TC-009 | TS-004 | Search menggunakan sebagian judul | Daftar buku Tersedia | The | 1. Buka Library 2. Masukkan sebagian judul 3. Amati hasil | Buku yang memiliki kata tersebut pada judul ditampilkan | Berhasil menamppilkan semua buku dengan tulisan 'The' dijudulnya | Pass
TC-010 | TS-005 | Search berdasarkan author | Daftar buku Tersedia | Frank | 1. Buka Library 2. Masukkan nama author 3. Amati hasil | Buku dari author yang sesuai ditampilkan | Berhasil menampilkan buku dengan penulis Frank | Pass
TC-011 | TS-006 | Search dengan keyword tidak tersedia | Daftar buku Tersedia | Brontosaurus | 1. Buka Library 2. Masukkan keyword 3. Amati hasil | Tidak ada buku yang sesuai dan aplikasi tetap berjalan normal | Tidak menampilkan apapun | Pass
TC-012 | TS-007 | Filter berdasarkan genre | Daftar buku Tersedia | Genre yang tersedia | 1. Buka Library 2. pilih genre 3. Amati hasil | Hanya buku dengan genre yang dipilih yang ditampilkan | Dapat menampilkan buku sesuai genre | Pass
TC-013 | TS-007 | Reset Filter ke all | Filter genre sedang digunakan | All | 1. Pilih salah satu genre 2. Pilih All | Semua buku kembali ditampilkan | berhasil tampil semua | Pass
TC-014 | TS-008 | Menggunakan search dan filter secara bersamaan | Daftar buku Tersedia | Keyword + genre | 1. Masukkan keyword search 2. Pilih genre 3. Amati hasil | Hasil hanya menampilkan buku yang sesuai dengan search dan genre | Dapat menampilkan buku sesuai genre dan keyword | Pass
TC-015 | TS-009 | Mengubah status buku melalui UI | Daftar buku Tersedia | Book ID | 1. Pilih buku 2. Klik tombol + 3. Amati status | Status buku berubah menjadi want-to-read dan UI diperbarui | Tidak dapat berubah statusnya, dan tidak terjadi perubahan apapun | Fail | Bug-001 | Response di backend berjalan namun frontend belum memiliki fitur tersebut
TC-016 | TS-010 | GET API mengambil daftar buku | Backend berjalan | GET /api/books | 1. Buka Postman 2. Pilih GET 3. Masukkan endpoint 4. Send | Response 200 OK dan data buku berupa JSON dikembalikan | TRUE | Pass
TC-017 | TS-011 | PUT API mengubah status buku | Backend berjalan dan book ID valid | ID Valid + Status: want-to-read | 1. Buka Postman 2. Pilih PUT 3. Masukkan endpoint dengan ID valid 4. kirim JSON status 5. send | Response berhasil dan data/status buku diperbarui | Berhasil berubah menjadi want to read | Pass
TC-018 | TS-012 | PUT menggunakan book ID yang tidak tersedia | Backend berjalan | /api/books/99999 | 1. Buka Postman 2. Pilih PUT 3. Gunakan ID 99999 4. Send | Response 404 Not Found dan informasi buku tidak ditemukan | Response 400 bad request | Pass
TC-019 | TS-006 | Search menggunakan Special character | Daftar buku Tersedia | #$%^&*( | 1. Buka Library 2. Masukkan #$%^&*( pada search 3. amati aplikasi | Aplikasi tidak crash dan menampilkan hasil kosong jika tidak ada kecocokan | berhasil tidak menampilkan buku manapun | Pass
TC-020 | TS-012 | PUT dengan status tidak valid | Backend berjalan dan book ID valid | Status : invalid-status | 1. Buka Postman 2. Pilih PUT 3. Gunakan ID valid 4. Kirim status tidak valid 5. Send | API menolak data/status yang tidak valid dan memberikan response error yang sesuai | response 200 berhasil, status berubah, di Frontend juga berubah | Fail | Bug-002 | Merubah data melalui backend bisa berubah, di front end belum ada fitur CRUD hanya Read saja