## Test Plan
Test Case ID | Jenis Test Case | Modul / Endpoint | Skenario Uji | Langkah Uji | Test Data | Expected Result
TC-API-001 | Positive | Get /api/books | Ambil semua daftar buku | Kirim request GET ke /api/books | - | Response 200 OK dengan array berisi daftar buku
TC-API-002 | Positive | POST /api/books | Tambah buku dengan field | Kirim request POST ke /api/books dengan body JSON | "title": "Buku Teknologi CNT", "author": "Tes123", "cover": "https://example.com/tes.jpg", "rating": 5, "pages": 300, "genre": "Productivity", "status": "reading" | Response 200 OK, data buku berhasil ditambahkan
TC-API-003 | Negative | POST /api/books | Tambah buku dengan field kosong | Kirim request POST ke /api/books dengan body JSON | "title": "", "author": "Tes123", "cover": "https://example.com/tes.jpg", "rating": 5, "pages": 300, "genre": "Productivity", "status": "reading" | Response 400 Bad Request dengan pesan error validasi
TC-API-004 | Positive | PUT /api/books/{id} | Update status buku | Kirim request PUT /api/books/3 | { "status": "completed", "rating": 2 } | Response 200 OK, data buku diperbarui
TC-API-005 | Negative | PUT /api/books/{id} | Update status buku dengan ID tidak ada | Kirim request PUT /api/books/999 | { "status": "completed", "rating": 2 } | Response 404 Not Found dengan pesan error validasi
TC-API-006 | Positive | DELETE /api/books/{id} | Hapus buku dengan ID | Kirim request DELETE /api/books/9 | - | Response 200 OK, data buku dihapus
TC-API-007 | Negative | DELETE /api/books/{id} | Hapus buku dengan ID tidak ada | Kirim request DELETE /api/books/999 | - | Response 404 Not Found dengan pesan error validasi
TC-FE-001 | Positive | Frontend – Home | Lihat informasi data | Klik icon Home pada Navbar | - | Menampilakan informasi hightlight akun
TC-FE-001 | Positive | Frontend – Home | Tombol Notifikasi | 1. Klik icon library pada Navbar 2. klik icon Notifikasi | - | Menampilakan informasi Pemberitahuan
TC-FE-002 | Positive | Frontend – Library Page | Lihat data buku | Klik icon library pada Navbar | - | Menampilkan Informasi buku yang sedang dibaca dan buku lainnya
TC-FE-003 | Positive | Frontend – Library Page | Tambah buku baru ke My books | 1. Klik icon library pada Navbar 2. klik icon Browse pada Switch 3. klik tombol + pada buku yang dpilih | The Lord of the Rings | Buku muncul di daftar dengan status 'Unread'
TC-FE-004 | Positive | Frontend – Library Page | Search book dengan nama yang benar | 1. Klik icon library pada Navbar 2. klik icon Browse pada Switch 3. klik search bar 4. ketik nama buku | The Great Gatsby | Menampilkan buku yang sedang dicari
TC-FE-005 | Negative | Frontend – Library Page | Search book dengan nama yang salah | 1. Klik icon Library pada Navbar 2. klik icon Browse pada Switch 3. klik search bar 4. ketik nama buku yang tidak ada | Hunger Games | Menampilkan pesan error buku tidak tersedia
TC-FE-006 | Positive | Frontend – Discover | Lihat data buku lainnya | Klik icon Discover pada Navbar | - | Menampilkan buku yang tersedia
TC-FE-007 | Positive | Frontend – Discover | Search book dengan nama yang benar | 1. Kilik icon discover pada Navbar 2. klik search bar 4. ketik nama buku | Pride and Prejudice | Menampilkan buku yang sedang dicari
TC-FE-008 |  | Frontend – Discover | Search book dengan nama yang salah | 1. Kilik icon discover pada Navbar 2. klik search bar 4. ketik nama buku yang salah | Hunger Games | Menampilkan pesan error buku tidak tersedia
TC-FE-009 | Positive | Frontend – Reading | Lihat data buku yang sedang dibaca | Klik icon Reading pada Navbar | - | Menampilkan buku yang sedang dibaca
TC-FE-010 | Positive | Frontend – Profile | Lihat data pribadi | Klik icon Reading pada Navbar | - | Menampilkan informasi pribadi akun

## Test Plan (hidden)
Test Case ID | Modul | Sub-Modul | Fungsi/Fitur | Skenario Uji | Jenis Test Case | Langkah Uji | Test Data | Expected Result
TC-01-001 | Registrasi | Form Registrasi | Submit Form | Registrasi berhasil dengan email valid | User belum terdaftar | 1. Buka form 2. Isi data 3. Klik Submit | Email: test@mail.com Password: 123456 | User berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman login

## Execution Results
Test Case ID | Tanggal Uji | Tester | Input Data | Actual Result | Status (Pass/Fail) | Remarks
TC-API-001 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Response 200 OK dengan array berisi daftar buku | Pass | -
TC-API-002 | 2025-08-29 | Iqmal | "title": "Buku Teknologi CNT", "author": "Tes123", "cover": "https://example.com/tes.jpg", "rating": 5, "pages": 300, "genre": "Productivity", "status": "reading" | Response 200 OK, data buku berhasil ditambahkan | Pass
TC-API-003 | 2025-08-29 | Iqmal | "title": "", "author": "Tes123", "cover": "https://example.com/tes.jpg", "rating": 5, "pages": 300, "genre": "Productivity", "status": "reading" | Response 400 Bad Request dengan pesan error validasi | Pass
TC-API-004 | 2025-08-29 | Iqmal | { "status": "completed", "rating": 2 } | Response 200 OK, data buku diperbarui | Pass
TC-API-005 | 2025-08-29 | Iqmal | { "status": "completed", "rating": 2 } | Response 404 Not Found dengan pesan error validasi | Pass
TC-API-006 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Response 200 OK, data buku dihapus | Pass
TC-API-007 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Menampilakan informasi hightlight akun | Pass
TC-FE-001 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Tombol tidak bisa ditekan | Fail
TC-FE-002 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Menampilkan Informasi buku yang sedang dibaca dan buku lainnya | Pass
TC-FE-003 | 2025-08-29 | Iqmal | The Lord of the Rings | Buku tidak bisa ditambahkan dan tombol tidak berfungsi | Fail
TC-FE-004 | 2025-08-29 | Iqmal | The Great Gatsby | Menampilkan buku yang sedang dicari | Pass
TC-FE-005 | 2025-08-29 | Iqmal | Hunger Games | Menampilkan pesan error buku tidak tersedia | Pass
TC-FE-006 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Menampilkan Buku lainnya | Pass
TC-FE-007 | 2025-08-29 | Iqmal | Pride and Prejudice | Search function belum bekerja, tidak bisa mencari buku | Fail
TC-FE-008 | 2025-08-29 | Iqmal | Hunger Games | Search function belum bekerja, tidak bisa mencari buku | Fail
TC-FE-009 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Menampilkan buku yang sedang dibaca | Pass
TC-FE-010 | 2025-08-29 | Iqmal | - | Menampilkan informasi pribadi akun | Pass

## Bug Report
Bug ID | Test Case ID | Modul | Deskripsi Bug | Steps to Reproduceual Result | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status
TC-BUG-001 | TC-FE-001 | Frontend – Home | icon untuk update state ke notif page tidak berfungsi | 1. Klik icon library pada Navbar 2. klik icon Notifikasi | Menampilkan informasi Pemberitahuan | Icon Notifikasi tidak berfungsi | High | High | Open
TC-BUG-002 | TC-FE-003 | Frontend – Library | icon "+" untuk menambahkan buku ke daftar bacaan tidak berfungsi, tidak bisa menambahkan buku | 1. Klik icon library pada Navbar 2. klik icon Browse pada Switch 3. klik search bar 4. ketik nama buku | Buku muncul di daftar dengan status 'Unread' | Buku tidak bisa ditambahkan dan tombol tidak berfungsi | Critical Stopper | Critical | Open
TC-BUG-003 | TC-FE-007 | Frontend – Discover | Search bar belum berfungsi (belum ada backend yang mengatur function search di discover page) | 1. Klik icon discover pada Navbar 2. klik search bar 4. ketik nama buku | Menampilkan buku yang sedang dicari | Search function belum bekerja, tidak bisa mencari buku | Medium | Medium | Open
TC-BUG-004 | TC-FE-008 | Frontend – Discover | Search bar belum berfungsi (belum ada backend yang mengatur function search di discover page) | 1. Klik icon discover pada Navbar 2. klik search bar 4. ketik nama buku yang salah | Menampilkan pesan error buku tidak tersedia | Search function belum bekerja, tidak bisa mencari buku | Medium | Medium | Open

## Coverage Report
Functional test Phase 1
Total Test Case | Executed | Pass | Fail | Not Executed | Coverage (%)
18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 100

## Perfomance Testing
Jenis Test | Jumlah User (u) | Spawn Rate (r) | Durasi (t)
Smoke Test | 5 | 1 user/detik | 1 menit
Load Test | 100 | 10 user/detik | 5 menit
Stress Test | 500 | 50 user/detik | 10 menit
Endurance Test | 50 | 5 user/detik | 30 menit
Smoke Test
Type | Name | Request Count | Failure Count | Median Response Time | Average Response Time | Min Response Time | Max Response Time | Average Content Size | Requests/s | Failures/s | 50% | 66% | 75% | 80% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99.90% | 99.99% | 100%
GET | /api/books | 26 | 0 | 7 | 6.8196 | 5.3296 | 8.5722 | 174184.6538 | 1.5274 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
POST | /api/books | 28 | 0 | 32 | 33.3721 | 27.4746 | 53.5751 | 123 | 1.6449 | 0 | 32 | 32 | 33 | 34 | 43 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| Aggregated | 54 | 0 | 27 | 20.5876 | 5.3296 | 53.5751 | 83930.463 | 3.1723 | 0 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 43 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54
Load Test
Type | Name | Request Count | Failure Count | Median Response Time | Average Response Time | Min Response Time | Max Response Time | Average Content Size | Requests/s | Failures/s | 50% | 66% | 75% | 80% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99.90% | 99.99% | 100%
GET | /api/books | 9390 | 0 | 71 | 244.8325 | 4.9556 | 1727.7195 | 375497.8635 | 31.2846 | 0 | 71 | 250 | 400 | 480 | 740 | 940 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 1700
POST | /api/books | 3140 | 0 | 500 | 684.9981 | 29.7758 | 2612.3941 | 122 | 10.4615 | 0 | 500 | 880 | 1100 | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600
| Aggregated | 12530 | 0 | 140 | 355.1374 | 4.9556 | 2612.3941 | 281429.2113 | 41.7462 | 0 | 140 | 380 | 530 | 660 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600
Stress Test
Type | Name | Request Count | Failure Count | Median Response Time | Average Response Time | Min Response Time | Max Response Time | Average Content Size | Requests/s | Failures/s | 50% | 66% | 75% | 80% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99.90% | 99.99% | 100%
GET | /api/books | 71288 | 61802 | 2000 | 2614.383 | 71.1265 | 15197.1385 | 105186.2753 | 118.7666 | 102.9628 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5400 | 6800 | 7800 | 8500 | 11000 | 13000 | 15000
POST | /api/books | 28266 | 24734 | 2000 | 2836.527 | 1154.0706 | 18117.0514 | 15.4945 | 47.0915 | 41.2071 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6800 | 8800 | 10000 | 11000 | 15000 | 18000 | 18000
| Aggregated | 99554 | 86536 | 2000 | 2677.4555 | 71.1265 | 18117.0514 | 75325.5235 | 165.858 | 144.1699 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5600 | 7200 | 8700 | 9800 | 13000 | 16000 | 18000
Soak Test
Type | Name | Request Count | Failure Count | Median Response Time | Average Response Time | Min Response Time | Max Response Time | Average Content Size | Requests/s | Failures/s | 50% | 66% | 75% | 80% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99.90% | 99.99% | 100%
GET | /api/books | 12982 | 0 | 88 | 110.3704 | 17.4094 | 835.9738 | 1442134.9729 | 7.2111 | 0 | 88 | 120 | 140 | 160 | 220 | 280 | 360 | 430 | 630 | 800 | 840
POST | /api/books | 6646 | 0 | 2600 | 2953.2082 | 136.9644 | 9418.037 | 127.7358 | 3.6917 | 0 | 2600 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7200 | 7700 | 9000 | 9400 | 9400
| Aggregated | 19628 | 0 | 140 | 1072.9494 | 17.4094 | 9418.037 | 953874.3198 | 10.9028 | 0 | 140 | 330 | 1200 | 2000 | 4100 | 5500 | 6400 | 6900 | 8400 | 9400 | 9400